i mendly

Ciudad Juárez, Chihuahua

servicios del hogar con confianza

GUÍA DE CAPTACIÓN DE PROVEEDORES

Plan Semana a Semana — 6 Semanas Pre-lanzamiento

Scripts · KPIs diarios · Objetivos por canal · Seguimiento

| Meta global | 50 proveedores certificados antes del lanzamiento |
| --- | --- |
| Período | 6 semanas intensivas (42 días) |
| Ciudad objetivo | Ciudad Juárez, Chihuahua |
| Categorías prioritarias | Electricidad, Plomería, Pintura, Limpieza, Climas/AC |
| CAC meta por proveedor | Menor a $500 MXN |
| Presupuesto total | $25,000 MXN en 6 semanas |

# Resumen ejecutivo — Las 6 semanas

El lanzamiento de I mendly en Ciudad Juárez depende de un único factor: tener proveedores verificados antes de que llegue el primer cliente. Sin proveedores certificados no hay producto. Este plan convierte las 6 semanas pre-lanzamiento en un sprint de captación estructurado, con objetivos diarios medibles y scripts listos para usar.

| Semana | Fase | Foco | Meta acumulada | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem. 1 | Preparación | Setup + primeras llamadas | 0 → 5 interesados | $1,500 |
| Sem. 2 | Arranque | FB Groups + WhatsApp masivo | 5 → 15 interesados | $3,000 |
| Sem. 3 | Aceleración | TikTok Ads + flyers físicos | 15 → 25 en proceso | $6,500 |
| Sem. 4 | Conversión | Entrevistas + certificación | 25 → 35 certificados | $6,000 |
| Sem. 5 | Referidos | Proveedor recomienda proveedor | 35 → 45 certificados | $4,500 |
| Sem. 6 | Cierre MVP | Completar 50 + buffer | 50 certificados | $3,500 |

## Meta por categoría de servicio

| Categoría | Meta | Prioridad | Canal principal | Por qué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚡ Electricistas | 10 proveedores | CRÍTICA | FB Groups + TikTok | Servicio más demandado en CdJ |
| 🔧 Plomeros | 10 proveedores | CRÍTICA | FB Groups + WhatsApp | Alta frecuencia, ticket $350–700 |
| 🎨 Pintores | 10 proveedores | CRÍTICA | Flyers + TikTok | Temporada alta en primavera |
| 🧹 Limpieza | 10 proveedores | CRÍTICA | WhatsApp + Referidos | Mayor recurrencia de clientes |
| ❄️ Climas/AC | 5 proveedores | ALTA | TikTok + FB Groups | Temporada calor inminente CdJ |
| 🏗️ Albañilería | 3 proveedores | MEDIA | Flyers ferreterías | Tickets altos, menor frecuencia |
| 🪵 Carpintería | 2 proveedores | MEDIA | Referidos de otros proveedores | Complemento del portafolio |

| SEMANA 1 | Preparación e inteligencia de campo Días 1–7 · Mapeo de grupos, plantillas listas, primeras llamadas | Meta: 5 leads calificados |
| --- | --- | --- |

## Semana 1 — Preparación e inteligencia de campo

La semana 1 no es de captación masiva — es de preparación táctica. Un equipo de captación sin listas, sin scripts y sin conocimiento del territorio desperdicia presupuesto. Esta semana sale sin gastar casi nada y construye la base de todo lo que viene.

### Objetivos de la semana

- Mapear 10+ grupos de Facebook en Juárez con artesanos y profesionales de oficios

- Construir lista de WhatsApp con 50+ contactos de electricistas, plomeros y pintores

- Configurar WhatsApp Business con perfil completo, catálogo y respuestas automáticas

- Crear carpeta de Google Sheets para tracking diario de cada lead

- Tener el link de registro de proveedor activo y probado: imendly.com/proveedores

- Primeras 5 conversaciones iniciadas (sin presión de cierre)

### Plan diario — Semana 1

| Día | Canal | Acción clave | Meta del día |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun | Investigación | Unirse a 10 grupos de FB de oficios en Juárez (Electricistas Juárez, Fontaneros CdJ, Servicios Hogar Juárez, etc.) | 10 grupos identificados y unidos |
| Mar | WhatsApp Business | Configurar perfil: foto, descripción, link de registro, catálogo de servicios, respuestas automáticas | Perfil 100% completo |
| Mié | Lista de contactos | Buscar en directorios locales (Páginas Amarillas, Google Maps, OLX, Marketplace) electricistas CdJ | 50 números recopilados |
| Jue | Plantillas | Preparar los 4 scripts de WhatsApp (Msg1-A, Msg1-B, Msg2-A, Msg2-B) y aprobarlos internamente | Scripts finalizados y revisados |
| Vie | Primeros mensajes | Enviar Msg1-A a 15 contactos de electricistas identificados | 15 mensajes enviados |
| Sáb | Seguimiento | Responder cualquier conversación iniciada el viernes. Agregar 20 contactos más a la lista | Responder el 100% de los que respondan |
| Dom | Revisión semanal | Actualizar tracking sheet. Contar leads activos. Ajustar scripts si fue necesario | Reporte S1 listo para el lunes |

### Script Semana 1 — Primer contacto (Mensaje 1-A: Pago garantizado)

WhatsApp · Mensaje 1-A · Enviar Lunes–Viernes 9AM–12PM Hola [Nombre] 👋 Vi que ofreces servicios de electricidad en Juárez. Soy del equipo de I mendly, una app nueva aquí en la ciudad donde los clientes pagan ANTES de que empieces el trabajo — y tú recibes la transferencia el mismo día que lo terminas. Sin efectivo, sin cobrar al final, sin riesgo de que no te paguen. ✅ Clientes verificados en tu zona ✅ Tú pones tus precios y tu horario ✅ Sin costo de registro Buscamos electricistas certificados en Zona Norte, Centro y Campestre. Quedan pocos lugares disponibles. ¿Te cuento más? 👉 imendly.com/proveedores

WhatsApp · Mensaje 1-B · Para cuando conoces el nombre y hay más contexto Hola [Nombre], soy de I mendly 👋 Una pregunta rápida: ¿cuántas veces te ha pasado que terminas un trabajo y el cliente pone pretextos para pagarte? Nosotros resolvemos eso. Con I mendly el dinero del cliente queda retenido ANTES de que tú llegues — y se te transfiere automáticamente cuando terminas. ⚡ Especialidad: electricistas en Ciudad Juárez 📍 Zonas: Norte, Centro, Campestre, Satélite 💸 Sin comisión hasta tu primer servicio ¿Te interesa? Es gratis unirse 👉 imendly.com/proveedores

KPI de cierre Semana 1 Leads calificados (respondieron y mostraron interés): 5 mínimo Mensajes enviados totales: 25–30 Tasa de respuesta esperada: 20–30% Grupos de Facebook activos monitoreados: 10 Presupuesto invertido: $0 (semana orgánica)

| SEMANA 2 | Arranque — WhatsApp masivo + FB Groups Días 8–14 · Primera ola de contacto directo a escala | Meta: 15 leads activos en total |
| --- | --- | --- |

## Semana 2 — Arranque: WhatsApp masivo + FB Groups

Con los scripts listos y la lista construida, esta semana se activa el motor principal: contacto directo vía WhatsApp y publicaciones en grupos de Facebook. La meta es llevar la cartera de leads de 5 a 15 contactos activos.

### Objetivos de la semana

- Enviar Mensaje 1 a los 50 contactos de la lista de WhatsApp

- Publicar en los 10 grupos de Facebook (contenido orgánico, no spam)

- Iniciar proceso de onboarding con al menos 3 proveedores que completen el Paso 1

- Ampliar la lista de WhatsApp a 100 contactos (agregar plomeros y pintores)

- Seguimiento a los leads de la semana 1 con Mensaje 2

### Plan diario — Semana 2

| Día | Canal | Acción clave | Meta del día |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun | WhatsApp | Enviar Msg1 a los 30 contactos restantes de la lista Semana 1. Usar variante A para electricistas, B para plomeros | 30 mensajes enviados |
| Mar | FB Groups | Publicar post orgánico en los 10 grupos identificados (no copiar-pegar igual — personalizar por grupo) | 10 publicaciones activas |
| Mié | Seguimiento S1 | Enviar Msg2 a los 25 contactos del lunes que no respondieron (3 días después) | 25 seguimientos enviados |
| Jue | WhatsApp nuevo lote | Agregar 50 nuevos contactos (plomeros y pintores). Iniciar Msg1 con 20 de ellos | 20 mensajes enviados a plomeros |
| Vie | Conversiones | Hacer seguimiento 1:1 con los leads activos. Resolver dudas sobre el proceso. Enviar link de registro | 3 onboardings iniciados (Paso 1) |
| Sáb | FB Groups enganche | Responder comentarios en los posts de grupos. Agregar valor antes de vender | 100% de comentarios respondidos |
| Dom | Reporte S2 | Actualizar tracking. Clasificar leads: Caliente / Tibio / Frío. Preparar estrategia S3 | 15 leads activos confirmados |

### Script Semana 2 — Post para grupos de Facebook

Facebook Groups · Publicación orgánica · NO copiar igual en todos los grupos ¿Trabajas como electricista en Juárez y quieres clientes sin tener que cobrar al final? En I mendly, la app que estamos lanzando aquí en la ciudad, el cliente paga ANTES de que llegues. Tú terminas el trabajo y recibes tu dinero ese mismo día por transferencia — sin efectivo, sin pretextos. 👷 Buscamos electricistas verificados en Zona Norte, Centro y Campestre 📲 Registro gratuito en: imendly.com/proveedores 💬 O escríbeme aquí y te cuento cómo funciona Quedan 4 lugares disponibles esta semana ⚡

### Script Semana 2 — Mensaje de seguimiento (Día 3 sin respuesta)

WhatsApp · Mensaje 2-A · Enviar exactamente al día 3 del primer mensaje Hola [Nombre], te escribo de nuevo de I mendly 👋 No quiero molestarte, solo avisarte que esta semana completamos los cupos de electricistas en tu zona. Ya tenemos 6 confirmados de los 10 que necesitamos para el lanzamiento en Juárez. Los que entren ahora aparecen primero en los resultados cuando la app salga al público. Si te interesa, el registro toma 15 minutos desde tu cel: 👉 imendly.com/proveedores Si no es el momento, sin problema — cuando quieras ahí estamos 🙌

### Clasificación de leads — Sistema de temperatura

| Temperatura | Criterio | Siguiente acción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Caliente | Respondió, hizo preguntas, pidió más info o ya inició registro | Llamada o videollamada de 10 min para resolver dudas + empujar al Paso 2 | Máxima — atender en 2h |
| 🟡 Tibio | Respondió pero solo con 'ok' o 'ahorita veo' o vio el mensaje sin responder | Reenviar Msg2-B (pregunta directa) en 3 días | Alta — no dejar enfriar |
| 🔵 Frío | Nunca respondió después de 2 mensajes | Archivarlo. Intentar de nuevo en Semana 5 con nuevo ángulo (referidos) | Baja — no gastar tiempo |

KPI de cierre Semana 2 Leads activos acumulados: 15 mínimo Mensajes enviados totales (S1+S2): 80–100 Onboardings iniciados (Paso 1 completado): 3 Publicaciones en FB Groups: 10 activas con comentarios Presupuesto invertido S2: $1,500 MXN (WhatsApp Business API)

| SEMANA 3 | Aceleración — TikTok Ads + flyers físicos Días 15–21 · Prender el motor de pago y cubrir el territorio | Meta: 25 leads en proceso |
| --- | --- | --- |

## Semana 3 — Aceleración: TikTok Ads + presencia física

La semana 3 activa los canales de pago. TikTok es el canal más eficiente para llegar al proveedor informal en México — audiencia masiva, bajo CPM, y el contenido de 'el cliente que no pagó' tiene altísima resonancia emocional. En paralelo, el despliegue físico en ferreterías garantiza cobertura donde los proveedores más experimentados están.

### Objetivos de la semana

- Lanzar primera campaña de TikTok Ads ($3,000 MXN — 3 anuncios A/B/C)

- Distribuir 500 flyers en ferreterías y tiendas de materiales de construcción en CdJ

- Llevar a 10 proveedores al Paso 3 del onboarding (documentos)

- Completar primeras 5 entrevistas de certificación

- Activar landing page dedicada para proveedores en imendly.com/proveedores

### Plan diario — Semana 3

| Día | Canal | Acción clave | Meta del día |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun | TikTok Ads | Subir los 3 creativos de video. Configurar campaña: objetivo conversiones, CPA meta $250 MXN, $1,000 MXN/día | Campaña activa en TikTok |
| Mar | Flyers físicos | Recorrer Home Depot, Truper, ferreterías locales en Zona Norte y Centro. Entregar flyers + pedir permiso para dejar en mostrador | 200 flyers distribuidos (Zona Norte) |
| Mié | Flyers físicos | Zona Centro y Campestre: ferreterías, tiendas de pintura, distribuidoras eléctricas | 200 flyers distribuidos (Zona Centro) |
| Jue | Conversión leads | Contactar a todos los leads calientes de S1+S2 para programar entrevista esta semana o la siguiente | 5 entrevistas agendadas |
| Vie | Entrevistas | Realizar primeras 3 entrevistas de certificación (videollamada 15 min). Aprobar o dar feedback | 3 entrevistas realizadas |
| Sáb | TikTok análisis | Revisar primeras 48h de TikTok Ads: CTR, CPA, cuál creativo va mejor. Pausar el que no funcione | Optimización de campaña activa |
| Dom | Reporte S3 | Actualizar métricas. Proyectar si el ritmo alcanza las 50. Ajustar presupuesto si es necesario | 25 leads en proceso confirmados |

### Creativos para TikTok Ads — 3 versiones A/B/C

TikTok · Video A — Gancho emocional · 15 segundos [Segundo 0–3] GANCHO: "¿Cuántos clientes te deben dinero?" (texto en pantalla sobre imagen de herramientas) [Segundo 3–8] PROBLEMA: Electricista mirando el teléfono, esperando pago. Texto: "En México, 6 de cada 10 plomeros y electricistas han cobrado tarde o nunca." [Segundo 8–13] SOLUCIÓN: App I mendly en pantalla. Texto: "Con I mendly, el cliente paga ANTES. Tú terminas, te cae la transferencia." [Segundo 13–15] CTA: Logo i mendly + "Regístrate gratis: imendly.com/proveedores" + texto verde parpadeando

TikTok · Video B — Social proof · 20 segundos [Segundo 0–4] GANCHO: "Así es trabajar con I mendly en Juárez" (tono documental) [Segundo 4–12] DEMO: Pantalla del app — cliente paga → notificación al proveedor: "Tu pago está garantizado $850 MXN" → proveedor termina trabajo → pantalla: "Transferencia enviada a tu cuenta" [Segundo 12–18] BENEFICIOS: Texto animado: ✅ Sin efectivo ✅ Tú pones tu precio ✅ Clientes verificados [Segundo 18–20] CTA: "Juárez — últimos cupos disponibles → imendly.com/proveedores"

TikTok · Video C — Directo · 10 segundos [Segundo 0–2] TEXTO IMPACTANTE: "¿Eres electricista en Juárez?" (sin intro, arranca fuerte) [Segundo 2–7] PROPUESTA: "Nueva app te conecta con clientes que YA PAGARON. Sin efectivo. Sin riesgo." [Segundo 7–10] CTA: "Registro GRATIS esta semana. imendly.com/proveedores"

### Contenido del flyer físico — para impresión A5

FLYER A5 — Texto completo (recto) TRABAJA MÁS. COBRA SEGURO. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ I mendly — La app que lleva clientes a tu puerta y te garantiza el pago antes de que empieces. ✓ El cliente paga antes ✓ Tú pones tu precio ✓ Transferencia el mismo día ✓ Sin efectivo ✓ Clientes verificados ✓ Sin costo de registro Electricistas · Plomeros · Pintores · Limpieza · Climas Escanea y únete: [QR code] → imendly.com/proveedores WhatsApp: [número de WhatsApp Business] @imendly.mx ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Cupos limitados para Ciudad Juárez — Marzo 2026

KPI de cierre Semana 3 Leads en proceso (onboarding iniciado): 25 mínimo Gasto TikTok Ads: $3,000 MXN ($1,000/día × 3 días) Leads generados por TikTok: 30+ (CTR esperado 3–5%) Flyers distribuidos: 500 Entrevistas realizadas: 5 Proveedores certificados acumulados: 2–3 Presupuesto invertido S3: $6,500 MXN

| SEMANA 4 | Conversión — entrevistas y certificación en masa Días 22–28 · El embudo se cierra: leads → proveedores certificados | Meta: 35 certificados |
| --- | --- | --- |

## Semana 4 — Conversión: certificación en masa

Esta es la semana más intensa operativamente. El pipeline está lleno de leads calientes — ahora hay que convertirlos en proveedores certificados. El equipo de captación cambia de modo 'conseguir leads' a modo 'cerrar certificaciones'. La meta de 35 certificados requiere realizar entre 15 y 20 entrevistas esta semana.

### Objetivos de la semana

- Realizar 15–20 entrevistas de certificación (videollamada 15 min c/u)

- Llegar a 35 proveedores certificados acumulados

- Continuar TikTok Ads con el creativo ganador de la Semana 3

- Iniciar WhatsApp directo con leads tibios que no se han movido

- Resolver expedientes pendientes de revisión (documentos incompletos)

### Plan diario — Semana 4

| Día | Canal | Acción clave | Meta del día |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun | Entrevistas | Bloque de 5 entrevistas de certificación de 9AM a 12:30PM (30 min entre cada una) | 5 entrevistas + resoluciones |
| Mar | Expedientes | Revisar todos los expedientes del pipeline. Notificar a proveedores qué falta. Dar 48h para completar | Todos los expedientes revisados |
| Mié | Entrevistas | Bloque de 5 entrevistas. Tarde: llamadas a leads tibios para empujar al registro | 5 entrevistas + 10 llamadas |
| Jue | TikTok optimización | Pausar el creativo con peor CPA. Escalar el ganador a $1,500/día hasta sábado | Campaña optimizada |
| Vie | Entrevistas cierre | Bloque de 5 entrevistas finales de la semana. Tarde: aprobar expedientes listos | 5 entrevistas + aprobaciones |
| Sáb | Certificaciones | Emitir badges a todos los proveedores aprobados esta semana. Enviar kit de bienvenida | Badges emitidos a todos los aprobados |
| Dom | Reporte S4 | Conteo exacto de certificados. ¿Vamos al ritmo? ¿Qué categorías faltan? | 35 certificados confirmados |

### Rúbrica de evaluación — entrevista de certificación (15 min)

| Dimensión (25 pts c/u) | Indicadores positivos | Señales de alerta | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| Conocimiento técnico | Responde preguntas técnicas básicas de su oficio con seguridad | Evade preguntas técnicas, no conoce tarifas del mercado | 25 pts |
| Actitud de servicio | Habla de sus clientes con respeto, da ejemplos de problemas resueltos | Habla mal de clientes anteriores, parece impaciente o agresivo | 25 pts |
| Comprensión del modelo | Entiende el escrow, no tiene objeciones al pago digital | Insiste en efectivo, no entiende o no quiere el sistema | 25 pts |
| Profesionalismo | Puntual a la videollamada, presentable, herramientas propias | Llega tarde, sin herramientas, sin portafolio mínimo | 25 pts |

Puntaje mínimo para certificar: 70/100. Entre 60–69: segunda oportunidad con feedback específico. Menos de 60: rechazar con explicación honesta. Nunca certificar a alguien que no pasa el umbral por presión de llenar cupos — un proveedor malo es peor que no tener proveedor.

### Script — Mensaje de reactivación para leads tibios (Semana 4)

WhatsApp · Mensaje de reactivación · Para leads que no han avanzado en 7+ días Hola [Nombre] 👋 Te contacté hace unos días de I mendly. Entiendo que el tiempo es escaso. Solo quiero compartirte algo: esta semana certificamos a los primeros 20 electricistas en Juárez. Los que ya están dentro están apareciendo en la app cuando salga al público. ¿Me puedes decir qué te detiene? Si es la documentación, el tiempo, o tienes dudas sobre cómo funciona el pago — con gusto lo resuelvo ahorita mismo por aquí. El registro toma 15 minutos 👉 imendly.com/proveedores

KPI de cierre Semana 4 Proveedores certificados acumulados: 35 mínimo Entrevistas realizadas en la semana: 15–20 Tasa de aprobación en entrevista: 70–80% (solo aprobar buenos proveedores) Expedientes rechazados (con feedback): 3–5 Gasto TikTok semana 4: $2,000 MXN (solo creativo ganador) Presupuesto invertido S4: $6,000 MXN

| SEMANA 5 | Referidos — el proveedor como canal de captación Días 29–35 · Los mejores proveedores traen a los mejores colegas | Meta: 45 certificados |
| --- | --- | --- |

## Semana 5 — Programa de referidos entre proveedores

En la semana 5 entra el canal más eficiente de todos: los propios proveedores certificados reclutando a sus colegas. Un electricista recomienda a otro electricista — la confianza es inmediata, el filtro es natural y el costo de adquisición es mínimo. Esta semana se activa el programa formal de referidos.

### Programa de referidos — Mecánica

- Cada proveedor certificado recibe un código de referido personal (ej. CARLOS-REF)

- Cuando su referido completa la certificación, el referidor recibe: comisión reducida al 10% (en vez de 14–17%) por los primeros 3 meses

- No hay límite de referidos — cuantos más traiga, más tiempo mantiene el beneficio

- El referido también se beneficia: comisión al 10% en su primer mes

- Los referidos tienen prioridad de entrevista (se agendan en 48h vs 72h normal)

### Plan diario — Semana 5

| Día | Canal | Acción clave | Meta del día |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun | Lanzamiento referidos | Enviar mensaje de programa de referidos a todos los 35 certificados. Generar y enviar su código personal | 35 proveedores con código activo |
| Mar | WhatsApp reactivación | Retomar los leads fríos de semanas anteriores con nuevo ángulo: 'tienes un colega que podría beneficiarse' | 30 mensajes de reactivación |
| Mié | Seguimiento referidos | Llamar a los 10 proveedores más activos (mejor calificados) para pedirles nombres de colegas directamente | 10 llamadas + nombres obtenidos |
| Jue | Nuevos leads por referido | Contactar los contactos dados por los proveedores certificados (warm leads = mejor conversión) | 15 mensajes a warm leads |
| Vie | Entrevistas referidos | Priorizar entrevistas de leads llegados por referido (tasa de aprobación esperada: 85%+) | 8 entrevistas de referidos |
| Sáb | FB Groups segundo post | Publicar testimonio anónimo: 'Así fue mi primera semana en I mendly' (escrito por el equipo, aprobado por proveedor real) | 1 post testimonial activo por grupo |
| Dom | Reporte S5 | ¿Llegamos a 45? ¿Qué categorías siguen faltando? Plan de cierre para S6 | 45 certificados o plan de contingencia |

### Script — Mensaje de programa de referidos a proveedores certificados

WhatsApp · Para enviar a TODOS los proveedores certificados el día 29 Hola [Nombre] 🎉 Felicidades por tu certificación I mendly. Eres parte de los primeros proveedores verificados en Juárez. Tenemos algo especial para ti: el Programa de Referidos. Si recomiendas a un colega (electricista, plomero, pintor) y se certifica, ambos tienen la comisión al 10% por 3 meses. Tú ganas más en cada servicio. Él entra con ventaja. Tu código personal: [NOMBRE-REF] Él solo tiene que mencionar tu código al registrarse en imendly.com/proveedores ¿Tienes algún colega que quiera trabajar con pago garantizado? 🙌

### Script — Mensaje a warm leads (referidos por proveedores)

WhatsApp · Para contactos dados directamente por proveedores certificados Hola [Nombre] 👋 Te contacto de I mendly. [Nombre del proveedor que refirió] me habló de ti — dice que eres uno de los mejores electricistas en Zona Norte. Estamos completando los últimos cupos de proveedores verificados antes del lanzamiento en Juárez. Los referidos de nuestros proveedores tienen: ⚡ Entrevista en 48 horas 💸 Comisión al 10% el primer mes (vs 14–17% normal) 📲 Perfil visible desde el día 1 ¿Te hacemos la entrevista esta semana? 👉 imendly.com/proveedores

KPI de cierre Semana 5 Proveedores certificados acumulados: 45 mínimo Leads por referido generados: 15–20 warm leads Tasa de conversión warm leads a certificados: 70%+ Proveedores con código de referido activo: 35 Testimonios recopilados para marketing: 3 Presupuesto invertido S5: $4,500 MXN

| SEMANA 6 | Cierre MVP — llenar los últimos cupos Días 36–42 · Los 5 faltantes y preparar el lanzamiento | Meta: 50 certificados + lista espera |
| --- | --- | --- |

## Semana 6 — Cierre MVP y preparación del lanzamiento

La semana 6 es de cierre y preparación del lanzamiento. Si el ritmo fue el esperado, llegan a los 50 certificados entre el martes y el miércoles, y el resto de la semana se usa para consolidar: completar el kit de bienvenida de los nuevos, hacer un primer briefing de operaciones con todos, y generar lista de espera de proveedores para las siguientes zonas.

### Objetivos de la semana

- Alcanzar exactamente 50 proveedores certificados antes del día 40

- Generar lista de espera de al menos 20 proveedores adicionales para expansión

- Realizar briefing de lanzamiento con todos los proveedores certificados

- Enviar kit de bienvenida digital (manual de la app + guía de primer servicio)

- Activar primeros 200 pre-registros de clientes en paralelo

### Plan diario — Semana 6

| Día | Canal | Acción clave | Meta del día |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun | Entrevistas finales | Entrevistas pendientes para llegar a 50. Máximo 8 entrevistas hoy y mañana | 47–48 certificados al cierre del día |
| Mar | Cierre de 50 | Últimas entrevistas. Meta: declarar 50 certificados antes de las 6PM | 50 CERTIFICADOS ✓ |
| Mié | Lista de espera | Contactar a todos los leads rechazados o tibios con nueva lista de espera para 'próximas zonas' | 20+ inscritos en lista de espera |
| Jue | Briefing operativo | Videollamada grupal con los 50 proveedores: cómo funciona el lanzamiento, qué esperar el primer día, FAQ | Briefing realizado (grabarlo) |
| Vie | Kit de bienvenida | Enviar por WhatsApp a cada proveedor: manual en PDF, video tutorial de la app, número de soporte | 50 kits enviados y confirmados |
| Sáb | Preparación clientes | Activar campañas de pre-registro de clientes. Ahora que hay proveedores, empezar a llenar el otro lado | Campaña de clientes activa |
| Dom | Reporte final | Reporte ejecutivo completo: proveedores por categoría y zona, CAC real, lecciones aprendidas, próximos pasos | Reporte S6 entregado al CEO |

### Script — Mensaje de cierre a lista de espera

WhatsApp · Para leads que no llegaron a tiempo — construir lista de espera Hola [Nombre] 👋 Cerramos los 50 cupos de proveedores para el lanzamiento de I mendly en Juárez. Te quedas en la lista de espera prioritaria para la siguiente expansión (Zona Sur + Satélite — primeros 2 meses). Cuando abramos esa zona, tú tienes prioridad automática. ¿Te parece? Y si en algún momento se libera un cupo antes, te avisamos directo. Gracias por tu interés — ¡nos vemos pronto en la app! 🙌

### Script — Mensaje de bienvenida para los 50 certificados

WhatsApp · Día del lanzamiento · Para los 50 proveedores certificados ¡Hola [Nombre]! 🎉 Estás oficialmente certificado como Proveedor I mendly en Ciudad Juárez. A partir de hoy, tu perfil es visible para los clientes que busquen [su especialidad] en tu zona. 📲 Descarga la app: [link] 📖 Manual de primer servicio: [link PDF] 📞 Soporte WhatsApp: [número] — Lun–Vie 9AM–6PM Cuando te llegue tu primera solicitud, el sistema te notifica en tiempo real. Tienes 2 horas para aceptarla. ¡Éxito! Te mereces este inicio. El equipo I mendly está aquí para ti 💪

KPI de cierre Semana 6 — FINAL DEL SPRINT ✅ Proveedores certificados: 50 ✅ Lista de espera para expansión: 20+ inscritos ✅ Cobertura por categoría: ≥10 electricistas, ≥10 plomeros, ≥10 pintores, ≥10 limpieza, ≥5 climas ✅ Cobertura geográfica: Zona Norte, Centro, Campestre, Satélite, Sur ✅ Briefing de lanzamiento realizado con los 50 ✅ Kit de bienvenida enviado al 100% ✅ Presupuesto total real: ≤ $25,000 MXN ✅ CAC real por proveedor: ≤ $500 MXN

# Sistema de seguimiento diario — Tracking Sheet

Cada miembro del equipo de captación lleva este registro actualizado al cierre de cada día. La columna 'Temperatura' se actualiza diariamente según la última interacción.

| ID | Nombre | Categoría | Zona CdJ | Canal origen | Estado | Temp. | Próxima acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-001 | Carlos M. | Electricista | Zona Norte | FB Groups | Onboarding P3 | 🔴 | Verificar INE antes del miércoles |
| P-002 | Luis R. | Plomero | Centro | WhatsApp S1 | Lead activo | 🟡 | Enviar Msg2 hoy |
| P-003 | Ana P. | Limpieza | Campestre | TikTok | Entrevista agendada | 🔴 | Entrevista viernes 10AM |
| P-004 | [Nombre] | [Oficio] | [Zona] | [Canal] | [Estado] | ⚪ | [Acción pendiente] |

Estados del pipeline — definiciones exactas INTERESADO: Respondió positivamente pero aún no inicia el registro ONBOARDING P1–P6: Está en ese paso específico del proceso de certificación LEAD ACTIVO: Está siendo trabajado activamente esta semana ENTREVISTA AGENDADA: Videollamada programada EN REVISIÓN: Expediente completo, pendiente de aprobación interna CERTIFICADO: Badge activo, aparece en la app RECHAZADO: No cumplió criterios (documentar razón específica) LISTA ESPERA: Interesado pero sin cupo disponible en esta fase FRÍO: Sin respuesta después de 2 mensajes — archivar

# Presupuesto detallado — 6 semanas

| Sem. | Canal | S3 | S4 | S5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Investigación + setup (costo interno) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| S2 | WhatsApp Business API + setup | $1,500 | $0 | $0 | $1,500 |
| S3 | TikTok Ads (3 días × $1,000) | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 |
| S3 | Impresión y distribución 500 flyers A5 | $0 | $2,500 | $0 | $2,500 |
| S4 | TikTok Ads creativo ganador (4 días) | $0 | $0 | $2,000 | $2,000 |
| S4 | Llamadas telefónicas + datos | $0 | $0 | $1,000 | $1,000 |
| S5 | Programa referidos (crédito en comisión) | $0 | $0 | $0 | $3,000 |
| S5 | Coordinación entrevistas + tiempo equipo | $0 | $0 | $0 | $1,500 |
| S6 | Kit bienvenida (PDF + video tutorial) | $0 | $0 | $0 | $2,000 |
| S6 | Contingencia y cierre | $0 | $0 | $0 | $1,500 |

| PRESUPUESTO TOTAL 6 SEMANAS — I mendly CdJ Provider Sprint | $18,000 MXN |
| --- | --- |

CAC real proyectado: $18,000 MXN ÷ 50 proveedores = $360 MXN por proveedor certificado (debajo de la meta de $500 MXN). El mayor costo no está en el presupuesto monetario sino en el tiempo del equipo de captación: aproximadamente 6 horas diarias durante 42 días.

i mendly S.A.P.I. de C.V.

Guía de Captación de Proveedores — Pre-lanzamiento Ciudad Juárez v1.0

Marzo 2026  |  Documento confidencial de uso interno